## 2023년도 1억원이상 발주공사(공공)
2023년도 건설공사 발주계획(공공)
(단위 : 백만원)
연번 | 지자체 | 기관(부서)명 ① | 담당자 | 연락처 | 구분 ② | 공종 ③ | 사업(공사)명 | 위치 | 사업(공사)규모 ④ | 발주시기 | 사업기간 |  | 공사비(백만원) |  | 공정률(%) |  | 비고
[11 empty] | 착공일 | 준공일 | 총공사비⑤ | 2023년도 공사비 | 22년말 | 23년말
1 | 김해시 | 건설과 | 박수욱 | 330-6883 | 신규 | 기타 | 대동면 안막3구 마을만들기사업 토목공사 | 김해시 대동면 초정리 | 대동국수 디자인거리 조성 A=2,400㎡ | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 7. | 218 | 218 | 0 | 100
2 | 김해시 | 건설과 | 박수욱 | 330-6883 | 신규 | 기타 | 한림면 한림1구 마을만들기사업 건축공사 | 김해시 한림면 장방리 | 마을공동체 공간 조성 A=67.5㎡ | 2023. 1. | 2023. 2. | 2023. 7. | 282 | 282 | 0 | 100
3 | 김해시 | 건설과 | 정수인 | 330-6884 | 신규 | 기타 | 진영읍 내룡 마을만들기사업 | 김해시 진영읍 내룡리 | 내룡행복나눔터, 하천꽃길 조성 등 | 2023. 2. | 2023. 3. | 2023. 12. | 350 | 350 | 0 | 100 | 실시설계중
4 | 김해시 | 건설과 | 정수인 | 330-6884 | 신규 | 기타 | 대동면 신동1구 마을만들기사업 | 김해시 대동면 조눌리 | 힐링센터 조성, 마을안길 정비 등 | 2023. 4. | 2023. 5. | 2023. 12. | 350 | 350 | 0 | 100 | 실시설계중
5 | 김해시 | 건설과 | 김미현 | 330-6885 | 신규 | 기타 | 한림면 안하 마을만들기사업 | 김해시 한림면 안하리 | 소공원 조성, 마을안길 정비 등 | 2023. 4. | 2023. 5. | 2023. 12. | 350 | 350 | 0 | 100 | 실시설계중
6 | 김해시 | 건설과 | 김민수 | 330-0877 | 계속 | 용수관로 | 하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수) | 진례면 송정리, 시례리, 청천리 일원 | 용수관로 매설 L=12km, 가압장 1식 | 미정 | - | - | 5000 | 644 |  |  | 실시설계중
7 | 김해시 | 건설과 | 김민수 | 330-0877 | 신규 | 배수장 | 곤법지구 소규모 배수개선사업 | 진례면 청천리 일원 | 배수장 1식, 배수로 정비 1식 | 미정 | - | - | 4259 | 100
8 | 김해시 | 건설과 | 김민수 | 330-0877 | 신규 | 용수관로 | 월촌지구 농업용수 공급사업 | 대동면 원촌리 112-3번지 일원 | 용수간선 L=2km, 농로재포장 L=1km | 2023. 1. | 2023. 1. | 2023. 6. | 300 | 300 |  | 100
9 | 김해시 | 건설과 | 김민수 | 330-0877 | 신규 | 용배수로 | 초전마을 용배수로 정비공사 | 진례면 초전리 921-11번지 일원 | 용배수로 정비 L=300m | 2023. 1. | 2023. 1. | 2023. 6. | 300 | 300 |  | 100
10 | 김해시 | 건설과 | 홍민범 | 330-0878 | 신규 | 저수지 | 장원저수지 보수보강공사 | 김해시 한림면 용덕리 252-2번지 일원 | 그라우팅 L=123m, 제당보강 A=1,010.4m | 2023. 1. | 2023. 1. | 2023. 5. | 600 | 600 |  | 100
11 | 김해시 | 건설과 | 홍민범 | 330-0878 | 신규 | 저수지 | 주촌 학교앞 저수지 제당보강공사 | 주촌면 내삼리 651번지 일원 | 제당보강(전석붙임) L=94.1m | 2023. 1. | 2023. 1. | 2023. 3. | 165 | 165 |  | 100
12 | 김해시 | 건설과 | 윤영이 | 330-0879 | 신규 | 배수장 | 청천배수장 펌프설치공사 | 진례면 청천리 39-2번지 일원 | 펌프(1,500mm) 설치 | 2023. 1. | 2023. 1. | 2023. 6. | 300 | 300 |  | 100
13 | 김해시 | 건설과 | 윤영이 | 330-0879 | 신규 | 배수장 | 대감·청천배수장 유입수로 협잡물 제거설비 구축공사 | 상동면 대감리, 진례면 청천리 일원 | 스크린 설치 2개소, 협잡물 컨베이어 및 박스 설치 2개소 | 2023. 1. | 2023. 1. | 2023. 6. | 450 | 450 |  | 100
14 | 김해시 | 건축과 | 김영훈 | 330-3673 | 계속 | 수련시설 | 김해시 청소년문화복지센터 건립사업 | 김해시 부곡동 802-8 | 지하1층 지상3층 1동, 연면적 2,498.81㎡ | 2023.01 | 2022.11.18. | 2024.02.10 | 9031 | 6012 | 0 | 80
15 | 김해시 | 건축과 | 김영훈 | 330-3673 | 신규 | 창고시설 | 김해시 먹거리통합지원센터 건립공사 | 김해시 신문동 1421 | 지상2층 1동, 연면적 2,555.02㎡ | 2023.01 | 2023.02 | 2024.02 | 7516 | 7516 | 0 | 80
16 | 김해시 | 건축과 | 강희진 | 330-3674 | 계속 | 업무시설 | 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업 | 김해시 부곡동 490 | 지하1층 지상4층 1동, 연면적 9,014.24㎡ | 2023.05 | 2022.01.12 | 2023.10.08 | 23049 | 18391 | 27 | 100
17 | 김해시 | 건축과 | 김영훈 | 330-3673 | 신규 | 공장 | 강소연구개발특구 인프라 구축(김해 지식산업센터 건립사업) | 풍유동 1005-4(서김해일반산단 내) | 지하1층, 지상7층 연면적 13,566㎡ | 2023.11 | 2023.12 | 2026.6 | 35939 | 2500 | 0 | 6
18 | 김해시 | 교통정책과 | 허영철 | 4917 | 계속 | 교통시설 | 삼방공원 공영주차장 조성사업 | 삼방동 674-1 | A=2,440㎡(연면적 3,726㎡) (지하2층 114면) | 2023. 2.(예정) | 2023.03. | 2024.12. | 8000 | 7132 | - | 85
19 | 김해시 | 교통정책과 | 허영철 | 4917 | 계속 | 교통시설 | 진영 금봉교차로 화물자동차 공영차고지 조성사업 | 진영읍 본산리 121-88 일원 | A=21,528㎡ (차고지 200면) | 2023. 2.(예정) | 2023.03. | 2023.12. | 1763 | 1763 | - | 100
20 | 김해시 | 교통정책과 | 조영민 | 4918 | 신규 | 교통시설 | 관동동(율하카페거리) 공영주차장 조성사업 | 관동동 1052 | A=2,837㎡ (지평식 80면) | 미정 | - | - | 500 | 500 | - | 100
21 | 김해시 | 기후대기과 | 이상원 | 330-2453 | 신규 | 기타 | 김해시 스마트 그린도시 물순환 사업 | 김해시 진영읍 진영리 일원 | 비점오염저감사업 1식 | 2023. 2월 | 2023. 2월 | 2023. 4월 | 1000 | 1000 | 0 | 100
22 | 김해시 | 기후대응과 | 조건형 | 330-2456 | 신규 | 건축 | 공공부문 탄소중립 모델 발굴사업(장유도서관 그린리모델링) | 김해시 대청동 299 | 건축물 그린리모델링 1식 | 2023.1월 | 2023. 2월 | 2023. 11월 | 4308 | 4308 | 0 | 100
23 | 김해시 | 기후대기과 | 조건형 | 330-2456 | 신규 | 기타 | 기특한 기후변화테마공원 조성사업 | 김해시 대청동 299 | 공원 리모델링 1식 | 2023.1월 | 2023. 2월 | 2023. 5월 | 266 | 266 | 0 | 100
24 | 김해시 | 농산업지원과 | 김동환 | 350-4112 | 신규 | 유통물류시설 | 먹거리통합지원센터 건립 | 칠산로 128(신문동) | 부지 3,200㎡ 연면적 2,500㎡ | 2023.1. | 2023.2. | 2023.12. | 7500 | 7500
25 | 김해시 | 도로과 | 노준영 | 330-3833 | 계속 | 도로 | 초정~화명간 광역도로(초정~안막) 건설공사(1차분) | 김해시 대동면 초정IC~안막IC | 도로건설 L=1.55km, B=20~27.8m | 2022. 11월 | 2022. 12. | 2023. 12. | 10000 | 5000 | 0 | 50
26 | 김해시 | 도로과 | 노준영 | 330-3833 | 계속 | 도로 | 북부 우회도로 개설공사(3차분) | 김해시 삼계동 산120-7번지 | 도로개설 L=379m, B=25m | 2022. 2월 | 2022. 3. | 2023. 8. | 845 | 845 | 60 | 100
27 | 김해시 | 도로과 | 추원철 | 330-3834 | 계속 | 도로 | 삼어지구~인제로 도시계획도로 개설공사(2차분) | 김해시 삼정동 337-4번지 | 도로개설 L=140m, B=20m | 2022. 1월 | 2022. 1. | 2023. 5. | 991 | 991 | 70 | 100
28 | 김해시 | 도로과 | 추원철 | 330-3834 | 계속 | 도로 | 율하 하이패스IC 접속도로 설치공사 | 김해시 신문동 1435-2번지 일원 | 하이패스 접속도로 설치 2개소 | 2022. 11월 | 2022. 12. | 2024. 1. | 423 | 423 | 50 | 95
29 | 김해시 | 도로과 | 이정환 | 330-3835 | 신규 | 도로 | 외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설공사 | 김해시 외동 1035-8번지 일원 | 도로개설 L=250m, B=8m | 2023. 1월 | 2023. 2. | 2023. 12. | 500 | 500 | 0 | 100
30 | 김해시 | 도로과 | 이정환 | 330-3835 | 신규 | 도로 | 대성동 논실마을 도시계획도로 개설공사 | 김해시 대성동 411-29번지 일원 | 도로개설 L=400m, B=8m | 2023. 5월 | 2023. 6. | 2024. 4. | 600 | 600 | 0 | 50
31 | 김해시 | 도로과 | 전용진 | 330-3843 | 계속 | 도로 | 장유 도시계획도로(소1-149호선 외 1개노선) 개설공사 | 김해시 관동동 산51-1번지 일원 | 도로개설 L=542m, B=10m | 2022. 4월 | 2022. 6. | 2024. 11. | 2066 | 1470 | 15 | 65 | 장기계속
32 | 김해시 | 도로과 | 전용진 | 330-3843 | 신규 | 도로 | 화포천 습지보전관리센터 진입도로(리도210호선) 개설공사 | 김해시 진영읍 본산리 산84-2번지 일원 | 도로개설 L=447m, B=12m | 2023. 5월 | 2023. 6. | 2024. 10. | 3367 | 1700 | 0 | 40
33 | 김해시 | 도로과 | 전용진 | 330-3843 | 신규 | 도로 | 장유 관동동 도시계획도로 개설 | 김해시 관동동 160-7번지 일원 | 도로개설 L=1.7km B=10m | 미정 | - | - | 1811 | 600 |  |  | 장기계속
34 | 김해시 | 도로과 | 강도원 | 330-3844 | 신규 | 도로 | 국립 김해 체험교육나눔숲 진입도로 개설공사 | 김해시 상동면 대감리 1153-2번지 일원 | 도로개설 L=1.5㎞, B=10.0m | 미정 | - | - | 12000 | 7000
35 | 김해시 | 도로과 | 강도원 | 330-3844 | 신규 | 도로 | 장유 무계2구 도시계획도로(소2-441호선) 개설공사 | 김해시 무계동 567번지 일원 | 도로개설 L=177m, B=8m | 2023. 1월 | 2023. 2. | 2023. 6. | 600 | 600 | 0 | 100
36 | 김해시 | 도로과 | 고창희 | 330-3845 | 신규 | 도로 | 진영 광대현삼거리~대근몠 도시계획도로(소2-50호선) 확장 | 김해시 진영읍 진영리 707-6번지 일원 | 도로확장 L=126m, B=8.5m | 2023. 1월 | 2023. 1. | 2023. 6. | 200 | 200 | 0 | 100
37 | 김해시 | 도로과 | 고창희 | 330-3845 | 신규 | 도로 | 국립가야역사문화센터 진입도로(중3-86호선) 개설 | 김해시 관동동 452-9번지 일원 | 도로개설 L=62m, B=12m | 2023. 6월 | 2023. 6. | 2023. 12 | 280 | 280 | 0 | 100
38 | 김해시 | 도로과 | 김태연 | 330-4667 | 신규 | 도로 | 전하교 보수 및 내진보강공사 | 김해시 전하동 1232-2 | 내진보강 및 보수공사 1식 | 2023. 3월 | 2023.3. | 2023. 8. | 1300 | 1300 | 0 | 100
39 | 김해시 | 도로과 | 김태연 | 330-4667 | 신규 | 도로 | 대청지하차도 조명등 교체공사 | 삼문동 791 | LED등 교체공사 1식 | 2022. 4월 | 2022. 4. | 2023. 12. | 1300 | 1300 | 0 | 100
40 | 김해시 | 도시개발과 | 정창영 | 330-6704 | 계속 | 도로 | 사이언스파크 일반산업단지 진입도로 개설공사 | 김해시 한림면 병동리 395-6번지 | 도로 L=2.1km 교량3개소 | 2022.1. | 2016.11.3. | 2024.6.30. | 17373 | 1051 | 78 | 95
41 | 김해시 | 도시개발과 | 정창영 | 330-6704 | 신규 | 도로 | 대동첨단산업단지 진입도로 개설공사 | 김해시 대동면 초정리, 조눌리 일원 | 도로개설 및 확장 L=3.6km | 2023.11. | 2018. 1. | 2024. 12. | 22134 | 2000 | - | 2
42 | 김해시 | 도시개발과 | 정창영 | 330-6704 | 계속 | 도로 | 사충단 주변환경 정비사업 | 김해시 동상동 147번지 일원 | 도로확장 L=220m | 2022.12. | 2018. 11. | 2024. 12. | 850 | 709 | - | 45
43 | 김해시 | 도시디자인과 | 장한익 | 330-3633 | 계속 | 건축 | 장유 꿈터플러스 조성공사 | 김해시 무계동 426-6번지 | 건축물 신축 1식 (연면적 365.36㎡ / 지상2층) | 2023. 1월 | 2023.1 | 2023.6 | 1745 | 1745 |  | 100
44 | 김해시 | 도시디자인과 | 진치훈 | 330-3913 | 신규 | 근생 및 교량 | 강변이음센터 및 강변이음교 조성공사 | 불암동 220-103번지 일원 | 근생: 연면적 650㎡ 교량: L=40m, B=2m | 2023. 9월 | - | - | 3700 | 1000
45 | 김해시 | 도시디자인과 | 김성문 | 330-3348 | 신규 | 기타 | 불암 100년길 정비사업 | 불암동 220-127번지 일원 | 골목길 정비 (L=317m, B=3~14m) | 2023. 8월 | - | - | 225 | 225
46 | 김해시 | 도시디자인과 | 김성문 | 330-3348 | 신규 | 도로 | 소음 저감을 위한 도로정비 사업 | 불암동 182-4번지 일원 | 저소음포장(4,720㎡) 신축이음설치(18개소, 288m) | 2023. 4월 | - | - | 694 | 694
47 | 김해시 | 도시디자인과 | 김성문 | 330-3348 | 신규 | 기타 | 이음건널목 설치사업 | 불암동 221-2번지 일원 | 스마트 건널목 설치 (건널목 8개소) | 2023. 4월 | - | - | 195 | 195
48 | 김해시 | 도시디자인과 | 차동현 | 330-3639 | 신규 | 건축 | 진영 상생주차 타워 조성 사업 | 진영읍 진영리 740-12 | 신축 (지상4층, 1동, 연면적 4,083㎡) | 2022. 11월 | 2023.1. | 2023.12. | 4869 | 4869 | - | 100
49 | 김해시 | 도시디자인과 | 유진우 | 330-3640 | 신규 | 기타 | 진영 빛의 거리 조성 사업 | (구)14번 국도 | 가로시설 조성 (L=973m) | 2022. 6월 | 2022.6. | 2023.12. | 800 | 800 | 20 | 100
50 | 김해시 | 도시디자인과 | 유진우 | 330-3640 | 신규 | 건축 | 진영상생협력상가 조성 사업 | 진영읍 진영리 249-76 | 상가3개소 규모 조성 | 미정 | - | - | 600 | 600 | - | 100
51 | 김해시 | 도시디자인과 | 김현필 | 330-3636 | 계속 | 건축 | 인제지역공헌뉴딜센터 상방어울림다리・건립공사 | 김해시 어방동 607 | 신축 (지상3층, 1동, 연면적1,505㎡) 보도교 (L=30m, B=4m) | 미정 | - | - | 5300 | - | - | -
52 | 김해시 | 도시디자인과 | 김현필 | 330-3637 | 계속 | 건축 | 인제공원 공영주차장 조성사업 | 김해시삼방동 161-2 | 신축(지하2층, 1동, 연면적 2,705㎡) | 2022. 12월 | 2022.12. | 2024.6. | 2480 | 1240 | - | 50
53 | 김해시 | 도시디자인과 | 김나희 | 330-3638 | 신규 | 건축 | 김해대지역공헌허브 및 쌈지주차장 조성 공사 | 김해시 삼방동 663-5번지 일원 | 건축(지상2층, 1동, 연면적 97.8㎡), 쌈지주차장 12면 | 2023. 1월 | 2023.1. | 2023.7 | 720 | 720 | 0 | 100
54 | 김해시 | 도시디자인과 | 김나희 | 330-3638 | 신규 | 건축 | 삼방 스마트돋움랩 조성공사 | 김해시 삼방동 159-5번지 | 리모델링(지하1층 지상2층, 연면적 381.62㎡) | 2023. 1월 | 2023. 2. | 2023.10. | 631 | 631 | 0 | 100
55 | 김해시 | 명동정수과 | 박세한 | 330-6673 | 신규 | 상하수도 | 명동정수장 후오존동 내진보강공사 | 김해시 김해대로 1347 | 내진보강,균열보수등 | 2023. 1월 | 2023.2 | 2023.4 | 100 | 100 | 0 | 100
56 | 김해시 | 수도과 | 이인혜 | 330-3875 | 신규 | 상하수도 | 삼어~어방지구간 상수관로 매설공사 | 삼어~어방지구 | 배수관로 매설 L=440m, D=500mm | 2023. 2. | 2023. 2. | 2023. 6. | 1252 | 1252 | 0 | 100
57 | 김해시 | 수도과 | 김효관 | 330-3883 | 신규 | 상하수도 | 김해 대청동 283-2번지 일원 노후관로 교체공사 | 김해시 대청동 283-2 | 노후관교체 L=4.5km | 2023. 2. | 2023. 3. | 2023. 9. | 1500 | 1500 | 0 | 100
58 | 김해시 | 수도과 | 강봉주 | 330-3907 | 신규 | 상하수도 | 김해시 스마트스크린 설치사업 | 김해시 관내 | 스마트 스크린 설치 2개소 | 2023. 3. | 2023. 4. | 2022. 6. | 200 | 200 | 0 | 100
59 | 김해시 | 수도과 | 강봉주 | 330-3907 | 신규 | 상하수도 | 외동 축협일원 외 1개소 노후관로 교체공사 | 외동 축협일원 외 1개소 | 노후관 교체사업 1식 | 2023. 2. | 2023. 3. | 2023.11. | 1500 | 1500 | 0 | 100
60 | 김해시 | 수도과 | 강봉주 | 330-3907 | 신규 | 상하수도 | 상동 묵방마을 일원 급수구역 재정비사업 | 상동면 묵방마을 일원 | 가압장 1개소 D50mm L=240m | 2023. 2. | 2023. 3. | 2023. 6. | 250 | 250 | 0 | 100
61 | 김해시 | 시민안전과 | 이준수 | 330-3803 | 계속 | 하천,도로,상하수도 | 이동 자연재해위험개선지구 정비공사 | 이동 233번지 일원 | 배수펌프장1개소, 유입관로1.27km, 하천정비0.75km, 교량재가설1개소 | 2023.8.월 | - | - | 38280 | 3470 | 0 | 10 | 실시설계중
62 | 김해시 | 자원순환과 | 박민정 | 055-330-3395 | 계속 | 공원 | 친환경에너지타운 조성사업(3차분) | 김해시 부곡동 450-2번지 | 공원조성 A=20,239㎡ 건축연면적 927.6㎡ | 2023.8 | 2022.1.5 | 2023.12.31 | 6500 | 800 | 30 | 100
63 | 김해시 | 자원순환과 | 박민정 | 055-330-3395 | 계속 | 공원 | 친환경에너지타운 조성사업 소방공사(2차분) | 김해시 부곡동 450-2번지 | 소화장비설치공사,소화배관공사,소화설비내진공사 등 기계소방설비 1식 | 2023.3 | 2022.4.28 | 2023.10.19 | 216 | 116 | 2 | 100
64 | 김해시 | 자원순환과 | 박민정 | 055-330-3395 | 계속 | 공원 | 친환경에너지타운 조성사업 전기공사(2차분) | 김해시 부곡동 450-2번지 | 공원조성 전기배선 및 조명기구 설치 1식 체험관 전기설비 1식 | 2023.3 | 2022.4.15 | 2023.10.6 | 563 | 418 | 14 | 100
65 | 김해시 | 체육지원과 | 정찬영 | 330-3603 | 신규 | 체육시설 | 김해하키장 시설물 개선공사 | 김해시 어방동 산44 | 도로확장 및 개설 L=800m, B=25m | 2023.2 | - | 2023.12 | 1900 | 1900 | 0
66 | 김해시 | 체육지원과 | 정찬영 | 330-3603 | 신규 | 체육시설 | 낙동강 수상레저시설 조성사업 | 김해시 대동면 초정리 | 수상레저시설 1식 | 2023.2 | - | 2023.12 | 2500 | 2500 | 0
67 | 김해시 | 체육지원과 | 정찬영 | 330-3603 | 신규 | 체육시설 | 상동소락 다목적구상 조성 | 김해시 상동면 | 풋살장 2면 조성 | 2023.2 | - | 2023.12 | 900 | 900 | 0
68 | 김해시 | 하수과 | 김재엽 | 330-3966 | 계속 | 상하수도 | 한림 삼미마을 하수처리시설 증설사업 | 한림면 퇴래리 일원 | 하수처리시설 Q=80톤/일, 하수관로 L=16.7km, 배수설비 (미정)가구 | 2023. 2. | 2023. 2. | 2025. 12. | 11454 | 662 |  | 20
69 | 김해시 | 하수과 | 배성현 | 330-3963 | 계속 | 상하수도 | 화목 하수처리구역 차집관로 정비사업 | 김해여객터미널~ 삼계 동신아파트 | 차집관로 L=6.2km | 2023. 4. | 2023. 4. | 2027. 2. | 45886 | 1814 |  | 20
70 | 김해시 | 하수과 | 이광호 | 330-3973 | 계속 | 상하수도 | 김해시 노후하수관로 정비공사(2단계) | 읍면동지역 | 우수관로L=27.59km 비굴착전체L=2.72km 비굴착부분 300개소 | 2020. 5. | 2020. 5. | 2023. 5. | 47788 | 21491 | 62 | 100
71 | 김해시 | 하수과 | 정영수 | 330-3963 | 계속 | 상하수도 | 화목 맑은물순환센터 찌꺼기 감량화 사업 | 화목맑은물순환센터 | 찌꺼기감량화시설 1식 | 2021. 7. | 2021. 7. | 2023. 3. | 8658 | 410 | 71 | 100
72 | 김해시 | 하수과 | 박영민 | 330-3974 | 계속 | 상하수도 | 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사 | 상동면 매리, 묵방리 일원 | 오수관로L=11.95km, 배수설비 426가구 | 2022. 5. | 2022. 5. | 2025. 4. | 11102 | 1948 | 10 | 60
73 | 김해시 | 하수과 | 박영민 | 330-3974 | 계속 | 상하수도 | 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사 | 한림면 안하리, 안곡리 일원 | 오수관로L=5.52km, 배수설비 666가구 | 2022. 5. | 2022. 5. | 2025. 4. | 12339 | 2447 | 15 | 60
74 | 김해시 | 하수과 | 박영민 | 330-3974 | 계속 | 상하수도 | 내덕지구 도시침수예방사업 | 내덕동 63-5번지 일원 | 빗물펌프장 1개소, 우수관로 L=2.3km | 2022. 11. | 2022. 11. | 2025. 3. | 38133 | 7331 | 2 | 30
75 | 김해시 | 하수과 | 김종헌 | 330-3975 | 신규 | 상하수도 | 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 | 진영읍 우동.사산,하계 주촌면 선지, 화목동 | 오수관로L=22.3km, 배수설비 574가구 | 2023. 4. | 2023. 4. | 2024. 12. | 21307 | 1136 |  | 10
76 | 김해시 | 하천과 | 신재석 | 330-3814 | 계속 | 하천 | 신어천 복합공간 하천정비사업 | 김해시 삼안동, 활천동 | 하천정비 L=3.56km | 2023. 2월 | 21.01.04 | 23.12.19 | 17384 | 5100 | 40 | 100
77 | 김해시 | 하천과 | 신재석 | 330-3814 | 신규 | 하천 | 대감지구 하천정비사업 | 김해시 상동면 대감리 | 하천정비 L=0.3km | 2023. 3월 | - | - | 300 | 300
78 | 김해시 | 하천과 | 신재석 | 330-3814 | 신규 | 하천 | 내룡지구 하천정비사업 | 김해시 진영읍 내룡리 | 하천정비 L=0.3km | 2023. 3월 | - | - | 200 | 200
79 | 김해시 | 하천과 | 하상호 | 330-3813 | 계속 | 하천 | 조만강 생태하천 복원사업 | 김해시 주촌면, 명법동 | 생태하천복원 L=5.36km | 2023. 3월 | 21.08.30. | 24.08.28. | 16980 | 4000 | 40 | 60
80 | 김해시 | 하천과 | 하상호 | 330-3813 | 계속 | 하천 | 주천강 생태하천 복원사업 | 김해시 진영읍 본산리 | 생태하천복원 L=9.4km | 2023. 3월 | 21.11.03. | 25.07.31. | 14196 | 2000 | 10 | 40
81 | 김해시 | 하천과 | 박흥철 | 330-6873 | 계속 | 하천 | 구산 소하천 정비사업 | 부원동 920-2번지 일원 | 확폭 및 축제 L=0.8km, 교량 1개소 | 2021. 3. | 2021.03. | 2023.03. | 2293 | 968 | 58 | 100
82 | 김해시 | 하천과 | 박흥철 | 330-6873 | 신규 | 하천 | 대청천 지류 생태하천 복원사업 | 무계동 14번지 일원 | 생태하천 복원 L=1.1km | 2023. 3. | - | - | 3815 | 1663 |  | 100
83 | 김해시 | 하천과 | 박흥철 | 330-6873 | 신규 | 하천 | 율하 뜰소하천 하류부 정비공사 | 응달동 287번지 일원 | 호안정비 L=100m, 교량1개소 | 2022.12. | 2022.12. | 2023.06 | 780 | 400 | 5 | 100
84 | 김해시 | 하천과 | 오승제 | 330-6874 | 신규 | 하천 | 다곡소하천 정비공사 | 진례면 청천리 20-6번지 일원 | 호안정비 L=0.56km | 2022.11. | 2022.11. | 2023.05 | 788 | 568 | 28 | 100
85 | 김해시 | 환경정책과 | 차국원 | 330-2463 | 계속 | 연구시설 | 화포천 습지보전관리센터 조성사업 전기공사 | 김해시 진영은 본산리 | 전기공사 1식 (연면적 5,334㎡) | 2023. 2월 | 2023. 2월 | 2024. 12월 | 1700 | 1700 |  | 50
86 | 김해시 | 환경정책과 | 차국원 | 330-2463 | 계속 | 연구시설 | 화포천 습지보전관리센터 조성사업 통신공사 | 김해시 진영은 본산리 | 통신공사 1식 (연면적 5,334㎡) | 2023. 2월 | 2023. 2월 | 2024. 12월 | 589 | 589 |  | 50
87 | 김해시 | 환경정책과 | 차국원 | 330-2463 | 계속 | 연구시설 | 화포천 습지보전관리센터 조성사업 소방공사 | 김해시 진영은 본산리 | 소방공사 1식 (연면적 5,334㎡) | 2023. 2월 | 2023. 2월 | 2024. 12월 | 389 | 389 |  | 50
88 | 김해시 | 회계과 | 주성주 | 330-6565 | 계속 | 업무시설 | 김해시 상하수도하업소 및 도시통합운영센터 건립사업 | 김해시 부원동 553-1 | 지상9층 1동 연면적 6,008㎡ | 22년 도급공사 발주완료 | 2023. 5. 25. | 2023. 11. 15. | 16557 | 9000 | 22 | 100
■ 작성대상 : 2023년도 공사비가 1억원 이상인 공사(시행중인 장기계속 또는 계속비 공사 포함)
■ 작성방법
① 작성기관 : 건설공사 발주기관(부서)
② 구분 : 신규, 계속 기재
③ 공종 : 도로, 하천, 상하수도, 공동주택, 체육시설, 관광시설, 산림, 항만시설 등
④ 사업(공사)규모 : 도로, 하천인 경우 연장, 건축물인 경우 연면적과 세대수 등 기재
⑤ 총공사비 : 전체 사업기간 동안의 공사비(국비, 도비, 시군비 등 합산, 관급자재대 포함, 용지보상비 제외)